## Hoja1
FECHA | USER STORIES | SPRINT BACKLOG (INPUT TRELLO)
2017-05-17 | Como usuario quiero visualizar una lista de peliculas. | Diagramar funcionamiento de aplicacion que cumpla USER STORIES.
| Como usuario quiero visualizar una lista de series. | Definir clases y atributos.
| Como usuario quiero hacer click en la pelicula o serie y ver el detalle. | Diagramar modelo de clases.
| Como usuario quiero filtrar las peliculas o series por genero. | Definir layout y colores.
Programar aplicacion en Android Studio.
Revisar funcionamiento en equipo.
Averiguar login de Facebook.
Averiguar login de Twitter.
2017-05-24 | No me gusta el nombre. | Cambiar nombre de app.
| Me gusta el tamano de cardView de la lista inferior (la que es una imagen). | Replicar tamano de cardView inferior al resto de las listas.
| No me gusta la letra. | Cambiar letra.
| Quiero que las series esten separadas de las peliculas con la funcion viewPager en la barra de arriba (vemos el sabado). | Programar separacion de peliculas y series con funcion viewPager.
| No me gusta que cuando no hay match en el filtro aparezca la imagen "?". | Cambiar el output de cuando no hay match de filtro.
| Quiero ver el puntaje de la pelicula, pero no con estrellas, podria ser con el logo de la app. | Agregar puntuacion extraida de la web y mostrada con logos de la app.
No quiero que la califique el usuario, sino traer la calificacion de la web y dejarla fija.
| En el detalle de pelicula o serie, quiero tambien poder pasarlas horizontalmente una a una, para el filtro que haya utilizado. | Programar funcion de pasar pelicula 1 a 1 en activity detalle.
| Quiero ver las siguientes categorias: Estrenos Drama, Estrenos Comedia, Top Rated, etc (no recuerdo si era en el activiy o en el navigationView). | Programar navigationView que permita elegir genero, entre otras cosas.
| Quiero un navigationView que me permita elegir el genero. Luego de elegirlo en la pantalla siguiente quiero un viewPager separando peliculas y series de dicho genero. | Programar viewPager separando peliculas y series del genero seleccionado.
| No me convence la disposicion de la informacion en el activity detalle. | Mejorar disposicion de informacion en activity detalle.
| No me convence la calidad de la imagen en el activity detalle. | Mejorar calidad de imagen en activity detalle.
| Quiero reducir la altura de la imagen que separa la imagen de la pelicula/serie y el detalle de la misma. | Reducir altura de imagen separadora.
| Quiero ver el filtro en la barra superior. | Programar filtro en la barra superior.
| Quiero tener la posibilidad de agregar a favoritos haciendo click en una estrella, tanto en la lista como en el detalle. | Programar estrella de favoritos en lista y en detalle.